МИНИСТЕРСТВО

ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

01.12.2023        		                    	                                              №   292

Об утверждении Алгоритма действий инвестора при реализации инвестиционных проектов для обеспечения доступа                       к дорожной инфраструктуре

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 30.09.2021 
№ 591 «О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации («Региональный инвестиционный стандарт»)», в целях внедрения и ведения Свода инвестиционных правил Владимирской области 
и повышения прозрачности и упрощения взаимодействия инвестора с органами исполнительной власти области, контрольными (надзорными) органами  
и ресурсными организациями при реализации инвестиционных проектов  
на территории Владимирской области  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Алгоритм действий инвестора при реализации инвестиционных проектов для обеспечения доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пересечений и (или) примыканий 
к автомобильным дорогам общего пользования Владимирской области согласно приложению к настоящему приказу.

2. Министерству имущественных и земельных отношений Владимирской области, Министерству архитектуры и строительства Владимирской области,  ГБУ «Владупрадор» в рамках своих полномочий обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки.

3. Отделу правового обеспечения, кадров и делопроизводства Министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области довести настоящее распоряжение до Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области, Министерства архитектуры и строительства Владимирской области,  ГБУ «Владупрадор».

4. Признать утратившим силу распоряжение Департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Владимирской области от 27.07.2022 № 64.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

| Министр |  | ## Н.В. Теняков |
| --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО письмами                                                                                                            Приложение к приказу Министерства транспорта

Министерства имущественных и земельных                                                                                          и дорожного хозяйства от 01.12.2023 № 292

отношений Владимирской области  от 27.11.2023 № МИО-12901/061-11

(пункт 6, 7)

Министерства архитектуры и строительства

Владимирской области  от 20.10.2023 № МАС-4772-06-05

(пункты 3, 4, 5)

Алгоритм действий инвестора при реализации инвестиционных проектов для обеспечения доступа
к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пересечений и (или) примыканий                                            к автомобильным дорогам общего пользования Владимирской области.

| № п/ п | Шаг алгоритма (Процедура) | Сроки |  |  | Кол-во док-ов | Входящие документы | Результи-рующие документы | Нормативно-правовой акт | Категории инвести-ционных проектов | Приме-чание и отв. исп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактический |  | целевой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление документов в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области (далее - МТДХ) с целью определения собственника автомобильной дороги. | 10 кален-дарных дней |  | 5 кален-дарных дней | 2 | 1) заявление, 2) схема расположения объекта. В общем количестве документов учитывается 2 единицы. | Получение информации о собственнике автодорог с указанием адреса и контакта организации, предостав-ляемой данную услугу. | ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 09.11.2007 № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 257-ФЗ). | Для всех инвести-ционных проектов | МТДХ |
| в части автодорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление документов в государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Управление автомобильных дорог Владимирской области» (далее - ГБУ «Владупрадор») с целью получения технических требований и условий, обязательных для исполнения. | 3 кален-дарных дня | 3 кален-дарных дня |  | 2 | 1) заявление, 2) схема размещения объекта на земельных участках в границах придорожной полосы автомобильной дороги (аналогичная как в 1 шаге). В общем количестве документов учитывается 1 единица. | Принимается решение о рассмотрении документов или об отказе в рассмотрении документов. В случае отказа направляется ответ. | Приложение к постановлению Департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области (далее - ДТДХ) от 31.10.2022 № 30 «Об утверждении Порядка выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения к другой автомобильной дороге, а также перечня документов, необходимых для выдачи такого согласия» (далее - постановление ДТДХ № 30). | Для всех инвести-ционных проектов | ГБУ «Влад-упрадор» |
|  |  | 30 кален-дарных дней | 5 кален-дарных дней |  |  |  | В случае согласия -получение ответа с указанием технических требований и условий, обязательных для исполнения, срока действия согласия. | п. 2 ч. 5.3 ст.20 Закона № 257-ФЗ, приложение к постановлению ДТДХ № 30. | Для всех инвести-ционных проектов | ГБУ «Влад-упрадор» |
| 3. | Направление документов в Министерство архитектуры и строительства Владимирской области (далее - МАС) с целью получения решения о подготовке документации по планировке территории, содержащее задание на разработку документации. | 15 рабо-чих дней | 10 рабочих дней |  | 3 | - заявление, - проект задания на разработку документации по планировке территории в 2 экз.; - проект задания на выполнение инженерных изысканий в 2 экз. или пояснительная записка, содержащая обоснование отсутствия такой необходимости В общем количестве документов учитывается 3 единицы. | Получение решения о подготовке документации по планировке территории, содержащее задание на разработку документации, копию в ГБУ «Владупрадор» | ч. 3 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) | Для всех инвести-ционных проектов | МАС |
| 4. | Разработка документации по планировке территории. | в срок, указан-ный в реше-нии. | в срок, указан-ный в реше-нии. |  | 1 | 1) документация по планировке территории В общем количестве документов учитывается 1 единица. | Получение решения об утверждении документации по планировке территории, документации по планировке территории, копии в ГБУ «Владупрадор» | ч. 3 ст. 45 ГрК РФ | Для всех инвести-ционных проектов | МАС МАС |
| 5. | Направление документов в МАС с целью получения решения об утверждении документации по планировке территории. | 15 рабо-чих дней со дня поступления заявле-ния | 10 рабочих дней со дня поступления заявле-ния |  | 3 | 1) сопроводи-тельное письмо, 2) документация по планировке территории (аналогичная как в 4 шаге), 3) письма, подтверждаю-щие ее согласование (не учитываются) В общем количестве документов учитывается 1 единица. |  |  |  |  |
| 6. | Направление документов в Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области (далее - МИЗО) с целью оформления публичного сервитута | 20 кален-дарных дней (по пп.3 ст.39.37 Земельного кодекса РФ) | 15 дней |  | 2 | Для публичного сервитута: 1) ходатайство, 2) подготовлен-ные в форме электронного документа сведения о границах территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также документы, предусмотренные статей 39.41 Земельного кодекса РФ В общем количестве документов учитывается 2 единицы. | Для публичного сервитута: решение об установлении публичного сервитута или решение об отказе в установлении публичного сервитута | гл. V.7 Земельного кодекса РФ | Публичный сервитут - для инвестиционных проектов за исключением объектов дорожного сервиса | МИЗО ОМС уполномоченные федеральные органы исполнительной власти уполномоченные органы принимающие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд |
|  |  | 30 кален-дарных дней (по пп.1,2, 4, 4.1, 5 и 6 ст.39.37 Земельного кодекса РФ) | не ранее 15 дней после публика-ции извеще-ния о возмож-ном установ-лении публич-ного серви-тута |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Направление документов в ГБУ «Владупрадор» (до начала производства работ на земельном участке) с целью заключения соглашения, предусматриваю-щее размер платы за установление сервитута. | 30 календарных дней со дня поступления заявле-ния (серви-тут) | 20 кален-дарных дней со дня поступления заявле-ния (серви-тут) |  | 3 | Для сервитута: 1) заявление, 2) схема границ сервитута на кадастровом плане террито-рии (в случае, если установле-ние сервитута предусматривается в отношении части земельно-го участка), 3) правоустанав-ливающие документы (в общем количестве документов не учитываются документы по п.1, п.2, п.3) В общем количестве документов не учитываются документы, т.к. предоставляю-тся единожды (по п.6 или п.7) | Для сервитута: 1) уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута; 2) предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах, с приложением схемы границ сервитута на кадастровом пане территории; 3) проект соглашения об установлении сервитута; 4) решение об отказе в установлении сервитута. | ст. 25 Закона № 257-ФЗ, гл. V.3, V.7 (п. 6 ст. 39.26, п. 3, 5 ст.39. 37) Земельного Кодекса РФ | Сервитут - для инвестиционных проектов | ГБУ «Влад-упрадор» (согласо-вание с органом государст-венной власти или органом местного самоупра-вления, уполномо-ченными на предоста-вление данных земельных участков владель-цам автомо-бильных дорог) |
| 8 | Оплата за установление сервитута в рамках заключенного выше соглашения. | в срок, установленный согла- шением | в срок, установ-ленный согла- шением |  | - | - | Пользование земельным участком в целях, указанных в заявлении инвестора | п.3 приложение к постановлению Губернатора области от 20.03.2015 № 236 «Об утверждении Порядка определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Владимирской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» | Для всех инвести-ционных проектов | ГБУ «Влад-упрадор» |
| 9 | Разрабатывает проектную документацию по строительству объекта (примыкания) к автодороге | опреде- ляется догово-ром с органи-зацией | опреде- ляется догово-ром с органи-зацией |  |  | В соответствии с техническими условиями разрабатывает проектную документацию В общем количестве документов не учитывается. | 1) проектная документация, 2)положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию, включая достоверность сметной стоимости. | ст. 48, ст. 49 ГрК РФ; Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. | Для всех инвести-ционных проектов | Организация, выпол-няющая работы |
| 10 | Направление документов в органы местного самоуправления Владимирской области, ГБУ «Владупрадор» для согласования проектной документации на строительство объекта (примыкания) к автодороге | 10 рабо-чих дней | 5 рабочих дней |  | 1 | Проектная документация, согласованная в установленном порядке. В общем количестве документов учитывается 1 единица | Согласованная проектная документация | ст. 48 ГрК РФ; Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. | Для всех инвести-ционных проектов | ОМС, ГБУ«Влад-упрадор». Разработка проектной документации осуще-ствляется проектной организа-цией по заданию инвестора. Проектная докум. утвер-ждается заказчи-ком (инвесто-ром). |
| 11 | Направление документов в органы местного самоуправления Владимирской области с целью получения разрешения на строительство объекта (примыкания) к автодороге. | 5 рабо-чих дней со дня поступления заявле-ния | 3 рабочих дня со дня поступления заявле-ния |  | 6 | - заявление; - правоустанавливающие документы; - реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения, которого не требуется образование земельного участка; - результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 ГрК РФ проектной документации: а)пояснительная записка; - проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); - разделы, содержащие архитектурные и конструктив-ные решения; - проект организации строительства; - положительное заключение экспертизы проектной документации; - копия свидетельства об аккредитации В общем количестве документов учитывается 5 единиц, т.к. п.2 не учитывается, п.4 учитывается как 1 единица. | Разрешение на строительство | ст. 51 ГрК РФ, ч. 3 ст. 16 и ч. 2 ст. 20 Закона № 257-ФЗ | Для всех инвести-ционных проектов | ОМС |
| 12 | Выполняет работы по строительству объекта (примыкания) к автодороге | опреде- ляется догово-ром с органи-зацией | опреде- ляется догово-ром с органи-зацией |  |  | В соответствии с проектной документацией выполняются строительно-монтажные работы |  |  | Для всех инвестиционных проектов | Органи-зация, выпол-няющая работы |
| 13 | Направление документов в органы местного самоуправления Владимирской области с целью получения разрешения на ввод объекта (примыкания) в эксплуатацию. | 5 рабо-чих дней со дня посту-пления заявле-ния | 3 рабочих дня со дня посту-пления заявле-ния |  | 8 | - заявление; - правоустанавливающие документы на земельный участок; - проект планировки территории и проект межева-ния территории (за исключе-нием случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планиро-вки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; - разрешение на строительство; - акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда); - акт, подтверждаю-щий соответс-твие параметров построенного, реконструиро-ванного объекта капитального строительства проектной документации; - заключение органа государствен-ного строитель-ного надзора; - технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-ной регистрации недвижимости». В общем количестве документов учитывается 7 единиц, т.к. п.2 не учитывается. | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | ст. 55 ГрК РФ | Для всех инвестиционных проектов | ОМС |

Итоговые показатели:  13 шагов (процедур), 23 документа (запрашиваемых у инвестора), целевой срок - 76 дней.

Примечание: не учтены сроки по разработке проектной документации и выполнению строительно-монтажных работ.