## Приложение
Информация о ходе выполнения работ БКАД 2021
№ п/п | Наименование объекта | Протяженность, км | Площадь асфальтобетонного покрытия, тыс. м2 | Генеральный подрядчик | Контракт (дата, №) | Срок реализации | Бюджет | НМЦК | Стоимость работ по объекту тыс. руб. | Экономия | Сдали | [6 empty] | категория | км |  |  | тыс.руб.
[19 empty] | III | IV | V | III | IV | V
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 11
1 | Ремонт а/д Струнино - Площево на участке км 2+382 - км 16+916 в Александровском районе | 14.534 | 101.733 | ООО "ВСК"/Трасса суб | 22.12.2020, № 269 | май/июнь | ОБ | 166221.071 | 131211.5167 | 35009.5543 | [7 empty] | IV
2 | Ремонт а/д "Гусь-Хрустальный – Уршельский" –Тихоново – Избищи – разъезд Тасино на участке км 0+000 - км 3+340 в Гусь-Хрустальном районе | 3.34 | 21.001 | ООО "ВСК" |  | июль | ОБ | 31986.368 | 25546.2375 | 6440.1305 | [7 empty] | IV
3 | Ремонт а/д Обход г.Киржач на участке км 0+003 - км 2+786 в Киржачском районе | 2.783 | 18.663 | ООО "ВСК"/Трасса суб |  | июль | ОБ | 29113.868 | 24794.7152 | 4319.1528 | 2021-05-26 | [6 empty] | IV
4 | Ремонт а/д Венедеевка-Толстиково-Большая Сала-Урюсево на участке км 0+000 - км 2+360 в Меленковском районе | 2.36 | 15.104 | ООО "ВСК" |  | август | ОБ | 23018.71 | 18384.1264 | 4634.5836 | [7 empty] | IV
5 | Ремонт а/д Ожигово-Красный Бор-Боровицы на участках км 2+280 - км 3+770, км 4+640 - км 9+843 в Муромском районе | 6.693 | 40.56 | ООО "ВСК" |  | июль | ОБ | 62559.0299 | 49963.4042 | 12595.6256 |  | 62999.0469 | 249900 | 312899.0469 |  |  |  | IV
| ИТОГО ПО КОНТРАКТУ: | 29.71 | 197.061 |  |  |  |  | 312899.0469 | 249900 | 62999.0469
6 | Ремонт а/д Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево на участках км 4+700 - км 9+150, км 11+150 - км 13+000 в Собинском районе | 6.3 | 42.21 | ООО "ВСК" | 22.12.2020, № 268 | май | ОБ | 38238.735 | 27168.172 | 11070.563 | 2021-06-04 | [6 empty] | IV
[6 empty] | май | ФБ | 27598.315 | 19608.279 | 7990.036
7 | Ремонт а/д "Волга"-ст.Колокша-Устье на участках км 0+000 - км 1+960, км 2+007 - 4+100 в Собинском районе | 4.053 | 25.6 | ООО "ВСК"/Трасса суб |  | июль | ФБ | 38156.769 | 27109.936 | 11046.833 | [7 empty] | V
8 | Ремонт а/д Подъезд к г. Судогде №1 на участке км 0+000 - км 1+930 в Судогодском районе | 1.93 | 14.566 | ООО "ВСК" |  | май | ФБ | 23692.947 | 16833.56 | 6859.387 | 2021-05-21 | [6 empty] | III
9 | Ремонт а/д Судогда – Чамерево на участке км 7+700 - км 12+715 в Судогодском районе | 5.015 | 34.514 | ООО "ВСК" |  | июль | ФБ | 52302.367 | 37160.217 | 15142.15 | [7 empty] | IV
10 | Ремонт а/д "Владимир-Муром"-Байгуши на участке км 0+205 - км 0+945 в Судогодском районе | 0.74 | 3.33 | ООО "ВСК" |  | июнь | ФБ | 4895.654 | 3478.305 | 1417.349 | 2021-05-21 | [6 empty] | V
11 | Ремонт а/д Суздаль – Гавриловское – Цибеево – Обращиха на участке км 0+003 - км 3+745 в Суздальском районе | 3.742 | 27.632 | ООО "ВСК"/Трасса суб |  | июль | ФБ | 42541.798 | 30225.448 | 12316.35 | [7 empty] | IV
12 | Ремонт а/д "Владимир-Иваново"-Спасское-Городище на участке км 0+031 - км 3+687 в Суздальском районе | 3.656 | 25.53 | ООО "ВСК" |  | июль | ФБ | 35459.3 | 25193.416 | 10265.884 | [7 empty] | IV
13 | Ремонт а/д Новое-Ославское на участке км 0+372 - км 2+850 в Суздальском районе | 2.478 | 18.016 | ООО "ВСК"/Трасса суб |  | июнь | ФБ | 26430.111 | 18778.283 | 7651.828 | 2021-05-26 | [6 empty] | IV
14 | Ремонт а/д Боголюбово - Суромна на участке км 0+020 - км 1+732 в Суздальском районе | 1.712 | 12.96 | ООО "ВСК" |  | июнь | ФБ | 18922.739 | 13444.384 | 5478.355 | 2021-06-08 | 61992.452 | [5 empty] | IV
| ИТОГО ПО КОНТРАКТУ: | 29.626 | 204.358 |  |  |  |  | 308238.735 | 219000 | 89238.735
15 | Ремонт и содержание а/д "Волга"-Колокша на участке км 0+000 - км 1+280 в Собинском районе | 1.28 | 7.68 | ГУП "ДСУ-3" | 08.12.2020, № 263 | май | ОБ | 11522.529 | 7374.4182 | 4148.1108 | [7 empty] | V
16 | Ремонт и содержание а/д "Волга"-Содышка"-Боголюбка на участке км 0+000 - км 1+920 в Суздальском районе | 1.92 | 10.501 | ООО "СК "ТРАССА" | 24.11.2020, № 256 | май | ОБ | 16075.786 | 11092.2922 | 4983.4938 | 2021-05-24 | [6 empty] | V
17 | Ремонт а/д Вязники – Сергиевы-Горки – Татарово на участках км 9+070 - км 11+255, км 23+122 - км 25+987 в Вязниковском районе Владимирской области | 5.05 | 40.179 | ГУП "ДСУ-3" | №14 от 16.04.2021 | июль | ОБ | 33520.4048 | 27486.516 | 6033.8888 |  | 68252.603 | об | 21397.193 | закрыли об | 6089.323 | ост об | III
[6 empty] | июль | ФБ | 28661.3692 | 23502.138 | 5159.2312 |  | 64097.397 | фб |  |  | 29591.461 | можно фб
18 | Ремонт а/д Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст.Мстера – "Волга" на участках км 4+318 - км 7+868, км 10+280 - км 11+660 в Ковровском районе Владимирской области | 4.93 | 32.475 | ГУП "ДСУ-3" |  | июль | ОБ | 49715.1304 | 40766.087 | 8949.0434 |  | 34505.936 | фб сделать | 6260.151 | об ост | 34505.936 | можно фб по этому участу | IV
19 | Ремонт а/д ст.Сеньково – Никологоры – Степанцево – Симонцево на участках км 32+985 - км 35+585, км 42+921 - км 45+255 в Вязниковском районе Владимирской области | 4.934 | 31.935 | ГУП "ДСУ-3" |  | июль | ФБ | 49506.8023 | 40595.259 | 8911.5433 |  | об поставить |  | 68252.603 |  | 64097.397 |  | IV
| ИТОГО ПО КОНТРАКТУ: | 14.914 | 104.589 |  |  |  |  | 161403.7067 | 132350 | 29053.7067
20 | Ремонт а/д "Волга"-Станки-Мстера на участке км 0+000 - км 2+294 в Вязниковском районе Владимирской области | 2.294 | 16.582 |  |  | август | ОБ | 14982.9322 | 14982.9322 | 0
[7 empty] | ФБ | 14070.775 | 14070.775 | 0 |  |  |  | 0
21 | Содержание по договорам на принципах контракта жизненного цикла | - | - | - | - |  | ОБ | 2229.5823 | 2229.5823 | 0
| ИТОГО: | 79.744 | 540.771 |  |  |  | ИТОГО, в т.ч. |  | 651000 | 190423.0931
[7 empty] | ОБ |  | 381000 | 98184.1466
[7 empty] | ФБ |  | 270000 | 92238.9465
[8 empty] | проверка | 651000 | 190423.0931 |  | 50988.654
[5 empty] | ИТОГО | ОБ | ФБ
|  |  |  | январь | 300 | 300 | 0
|  |  |  | февраль | 270 | 270 | 0
|  |  |  | март | 70 | 70 | 0
| сдали до 07.06 |  |  | апрель | 50 | 50 | 0 |  | 38260.4642
|  |  |  | май | 147882.4798 | 111440.6408 | 36441.839
|  |  |  | июнь | 101606.7303 | 65905.7583 | 35700.972
|  |  |  | июль | 352493.3739 | 168706.9599 | 183786.414
|  |  |  | август | 47477.8336 | 33407.0586 | 14070.775
|  |  |  | сентябрь | 215.6823 | 215.6823 | 0
|  |  |  | октябрь | 200 | 200 | 0
|  |  |  | ноябрь | 183.9 | 183.9 | 0
|  |  |  | декабрь | 250 | 250 | 0
|  |  |  | ИТОГО | 651000 | 381000 | 270000
651000
0
| Ремонт аавтомобильных дорог Вязники – Сергиевы-Горки – Татарово на участках км 9+070 - км 11+255, км 23+122 - км 25+987, ст.Сеньково – Никологоры – Степанцево – Симонцево на участках км 32+985 - км 35+585, км 42+921 - км 45+255 в Вязниковском районе, Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст.Мстера – "Волга" на участках км 4+318 - км 7+868, км 10+280 - км 11+660 в Ковровском районе Владимирской области | 14.914 | 104.589

## Приложение 15.06.2021
Информация о ходе выполнения работ БКАД 2021 | [25 empty] | 51710.217 | 148690.515 | 27118.981
№ п/п | Наименование объекта | Район | Протяженность, км | Площадь асфальтобетонного покрытия, тыс. м2 | Генеральный подрядчик | Контракт (дата, №) | Срок реализации | Бюджет | НМЦК | Стоимость работ по объекту тыс. руб. | Экономия | Сдали на 24.08.2021 г.+АВГУСТ |  | август 2021, тыс.руб. | [7 empty] | категория | км |  |  | тыс.руб.
[12 empty] | дата | сумма, тыс.руб. | [7 empty] | Сдали август |  | III | IV | V | III | IV | V | 227519.713
1 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 11 | [17 empty] | 42480.287
1 | Ремонт а/д Струнино - Площево на участке км 2+382 - км 16+916 в Александровском районе | Александровский | 14.534 | 100.446 | ООО "ВСК"/Трасса суб | № 269 от 22.12.2020 | май/июнь | ОБ | 166221.071 | 131211.5162 | 35009.5548 | 2021-07-21 | 131211.5162 | 0 | [7 empty] | IV |  | 14.534 |  |  | 131211.5162 |  | по факту выполнили 14.534 км, 100,446 тыс.м2
2 | Ремонт а/д "Гусь-Хрустальный – Уршельский" –Тихоново – Избищи – разъезд Тасино на участке км 0+000 - км 3+340 в Гусь-Хрустальном районе | Гусь-Хрустальный | 3.34 | 21.001 | ООО "ВСК" |  | июль | ОБ | 31986.368 | 25546.2375 | 6440.1305 | 2021-07-19 | 25546.2375 | 0 | [7 empty] | IV |  | 3.34 |  |  | 25546.2375
3 | Ремонт а/д Обход г.Киржач на участке км 0+003 - км 2+786 в Киржачском районе | Киржачский | 2.783 | 18.663 | ООО "ВСК"/Трасса суб |  | май | ОБ | 29113.868 | 24794.7156 | 4319.1524 | 2021-05-26 | 24794.7156 | 0 | [7 empty] | IV |  | 2.783 |  |  | 24794.7156
4 | Ремонт а/д Венедеевка-Толстиково-Большая Сала-Урюсево на участке км 0+000 - км 2+360 в Меленковском районе | Меленковский | 2.36 | 15.104 | ООО "ВСК" |  | август | ОБ | 23018.71 | 18384.1264 | 4634.5836 | 2021-08-24 | 18384.1264 | 0 | [7 empty] | IV |  | 2.36 |  |  | 18384.1264
5 | Ремонт а/д Ожигово-Красный Бор-Боровицы на участках км 2+280 - км 3+770, км 4+640 - км 9+843 в Муромском районе | Муромский | 6.693 | 40.56 | ООО "ВСК" |  | июль | ОБ | 62559.0299 | 49963.4042 | 12595.6256 | 2021-08-24 | 49963.4042 | 0 | 62999.0469 | 249900 | 312899.0469 |  |  |  |  | IV |  | 6.693 |  |  | 49963.4042
| ИТОГО ПО КОНТРАКТУ: |  | 29.71 | 195.774 |  |  |  |  | 312899.0469 | 249900 | 62999.0469 |  | 249900 | 0 | 249900 | [10 empty] | 46776.451
6 | Ремонт а/д Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево на участках км 4+700 - км 9+150, км 11+150 - км 13+000 в Собинском районе | Собинский | 6.3 | 42.21 | ООО "ВСК" | № 268 от 22.12.2020 | май | ОБ | 38238.735 | 27168.172 | 11070.563 | 2021-06-04 | 27168.172 | 0 | [7 empty] | IV |  | 6.3 |  |  | 27168.172
[7 empty] | май | ФБ | 27598.315 | 19608.279 | 7990.036 |  | 19608.279 | 0 | [12 empty] | 19608.279
7 | Ремонт а/д "Волга"-ст.Колокша-Устье на участках км 0+000 - км 1+960, км 2+007 - 4+100 в Собинском районе | Собинский | 4.053 | 22.259 | ООО "ВСК"/Трасса суб |  | июль | ФБ | 38156.769 | 23640.676 | 14516.093 | 2021-06-18 | 23640.676 | 0 | [7 empty] | V |  |  | 4.053 |  |  | 23640.676
8 | Ремонт а/д Подъезд к г. Судогде №1 на участке км 0+000 - км 1+930 в Судогодском районе | Судогодский | 1.93 | 14.566 | ООО "ВСК" |  | май | ФБ | 23692.947 | 16833.56 | 6859.387 | 2021-05-21 | 16833.56 | 0 | [7 empty] | III | 1.93 |  |  | 16833.56
9 | Ремонт а/д Судогда – Чамерево на участке км 7+700 - км 12+715 в Судогодском районе | Судогодский | 5.015 | 34.514 | ООО "ВСК" |  | июль | ФБ | 52302.367 | 37160.217 | 15142.15 | 2021-06-16 | 37160.217 | 0 | [7 empty] | IV |  | 5.015 |  |  | 37160.217
10 | Ремонт а/д "Владимир-Муром"-Байгуши на участке км 0+205 - км 0+945 в Судогодском районе | Судогодский | 0.74 | 3.33 | ООО "ВСК" |  | май | ФБ | 4895.654 | 3478.305 | 1417.349 | 2021-05-21 | 3478.305 | 0 | [7 empty] | V |  |  | 0.74 |  |  | 3478.305
11 | Ремонт а/д Суздаль – Гавриловское – Цибеево – Обращиха на участке км 0+003 - км 3+745 в Суздальском районе | Суздальский | 3.742 | 27.632 | ООО "ВСК"/Трасса суб |  | июль | ФБ | 42541.798 | 30225.448 | 12316.35 | 2021-07-26 | 30225.448 | 0 | [7 empty] | IV |  | 3.742 |  |  | 30225.448
12 | Ремонт а/д "Владимир-Иваново"-Спасское-Городище на участке км 0+031 - км 3+687 в Суздальском районе | Суздальский | 3.656 | 25.53 | ООО "ВСК" |  | июль | ФБ | 35459.3 | 25193.416 | 10265.884 | 2021-07-05 | 25193.416 | 0 | 0 | [6 empty] | IV |  | 3.656 |  |  | 25193.416
13 | Ремонт а/д Новое-Ославское на участке км 0+372 - км 2+850 в Суздальском районе | Суздальский | 2.478 | 18.016 | ООО "ВСК"/Трасса суб |  | май | ФБ | 26430.111 | 18778.283 | 7651.828 | 2021-05-26 | 18778.283 | 0 | [7 empty] | IV |  | 2.478 |  |  | 18778.283
14 | Ремонт а/д Боголюбово - Суромна на участке км 0+020 - км 1+732 в Суздальском районе | Суздальский | 1.712 | 12.96 | ООО "ВСК" |  | июнь | ФБ | 18922.739 | 13444.384 | 5478.355 | 2021-06-08 | 13444.384 | 0 | 61992.452 | [6 empty] | IV |  | 1.712 |  |  | 13444.384
| ИТОГО ПО КОНТРАКТУ: |  | 29.626 | 201.017 |  |  |  |  | 308238.735 | 215530.74 | 92707.995 |  | 215530.74 | 0 | 215530.74
15 | Ремонт и содержание а/д "Волга"-Колокша на участке км 0+000 - км 1+280 в Собинском районе | Собинский | 1.28 | 7.68 | ГУП "ДСУ-3" | № 263 от 08.12.2020 | июнь | ОБ | 11522.529 | 7374.4182 | 4148.1108 | 2021-06-23 | 7374.4182 | 0 | [7 empty] | V |  |  | 1.28 |  |  | 7374.4182
16 | Ремонт и содержание а/д "Волга"-Содышка"-Боголюбка на участке км 0+000 - км 1+920 в Суздальском районе | Суздальский | 1.92 | 10.501 | ООО "СК "ТРАССА" | № 256 от 24.11.2020 | май | ОБ | 16075.786 | 11092.2922 | 4983.4938 | 2021-05-25 | 11092.2922 | 0 | [7 empty] | V |  |  | 1.92 |  |  | 11092.2922
17 | Ремонт а/д Вязники – Сергиевы-Горки – Татарово на участках км 9+070 - км 11+255, км 23+122 - км 25+987 в Вязниковском районе Владимирской области | Вязниковский | 5.05 | 40.179 | ГУП "ДСУ-3" | №14 от 16.04.2021 | июнь | ОБ | 33520.4048 | 21397.193 | 12123.2118 | 2021-08-02 | 21397.193 | 0 | 27657.344 | об | 21397.193 | закрыли об | 0 | ост об |  | III | 5.05 |  |  | 21397.193
[8 empty] | ФБ | 28661.3692 | 29591.461 | -930.0918 |  | 29591.461 | 0 | 70186.72 | фб |  |  | 29591.461 | можно фб | [5 empty] | 29591.461
18 | Ремонт а/д Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст.Мстера – "Волга" на участках км 4+318 - км 7+868, км 10+280 - км 11+660 в Ковровском районе Владимирской области |  | 4.93 | 32.475 | ГУП "ДСУ-3" |  | июль | ОБ | 49715.1304 | 6260.151 | 43454.9794 |  | 6260.151 | 0 | 40595.259 | фб сделать | -34335.108 | об ост | 40595.259 | можно фб по этому участу |  | IV |  | 4.93 |  |  | 6260.151
|  | Ковровский | [5 empty] | ФБ |  | 34505.936 |  |  | 34505.936 | 0 | [12 empty] | 34505.936
19 | Ремонт а/д ст.Сеньково – Никологоры – Степанцево – Симонцево на участках км 32+985 - км 35+585, км 42+921 - км 45+255 в Вязниковском районе Владимирской области | Вязниковский | 4.934 | 31.935 | ГУП "ДСУ-3" |  | июль | ОБ | 49506.8023 | 40595.259 | 8911.5433 | 2021-08-03 | 40595.259 | 0 | об поставить |  | 27657.344 |  | 70186.72 |  |  | IV |  | 4.934 |  |  | 40595.259
| ИТОГО ПО КОНТРАКТУ: |  | 14.914 | 104.589 |  |  |  |  | 161403.7067 | 132350 | 63559.6427 |  | 132350 | 0 | 132350
20 | Ремонт а/д "Волга"-Станки-Мстера на участке км 0+000 - км 2+294 в Вязниковском районе Владимирской области | Вязниковский | 2.294 | 16.582 | ООО "СК "ТРАССА" | №31 от 18.06.2021 | август | ОБ | 14982.9322 | 11461.9431 | 3520.9891 | 2021-08-27 | 11461.9431 | 0 | [6 empty] | 1638.0495 | IV |  | 2.294 |  |  | 11461.9431
[8 empty] | ФБ | 14070.775 | 12254.839 | 1815.936 |  | 12254.839 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 12254.839
21 | Ремонт автомобильной дороги Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики на участке км 98+900 - км 99+930 в Александровском районе Владимирской области | Александровский | 1.03 | 7.603 | ООО "СК "ТРАССА" | №84 от 06.08.2021 | сентябрь | ОБ | 14982.9322 | 3520.9891 | 11461.9431 | 2021-09-08 | 3520.9891 | 0 | [7 empty] | III | 1.03 |  |  | 3520.9891
[8 empty] | ФБ | 14070.775 | 5285.196 | 8785.579 |  | 5285.196 | 0 |  |  | -381000 | [8 empty] | 5285.196
22 | Содержание по договорам на принципах контракта жизненного цикла |  | - | - | - | - |  | ОБ | 2229.5823 | 2229.5823 | 0 |  | 2229.5823 | 0
| ИТОГО: |  | 80.774 | 543.746 |  |  |  | ИТОГО, в т.ч. |  | 651000 | 253982.7363 | 100% | 651000 | 0 | 651000 | [7 empty] | 8.01 | 64.771 | 7.993 | 123404.8501 | 526556.3271 | 45585.6915
[8 empty] | ОБ |  | 381000 | 162673.8811 | 100% | 381000 | 0 | [7 empty] | проверка | 80.774 |  |  | 695546.8687
[8 empty] | ФБ |  |  | 91308.8552 | #DIV/0! | 270000 | 0 | #REF! | фб | [10 empty] | 697776.451
|  |  | сдали | 77.45 |  |  |  |  | проверка | 381000 | 253982.7363 | 170.9% | 651000 | 0 | 68252.603 | об
[6 empty] | ИТОГО | ОБ | ФБ
[5 empty] | январь | 300 | 300 | 0
| Освоили в мае ФБ |  |  |  | февраль | 270 | 270 | 0 | [8 empty] | 651000
| 58698.427 |  |  |  | март | 70 | 70 | 0 | [6 empty] | 50988.654 | 1 | 0
| Освоим ФБ в июне |  |  |  | апрель | 50 | 50 | 0 |  | 38260.4642 |  |  |  |  | 40766.087 | 2
| 110426.695 |  |  |  | май | 147882.4796 | 111440.6406 | 36441.839 | [6 empty] | #REF! | 3
[5 empty] | июнь | 101606.7301 | 65905.7581 | 35700.972
[5 empty] | июль | 314518.1784 | 128111.7014 | 186406.477
[5 empty] | август | 42140.9085 | 29886.0695 | 12254.839
[5 empty] | сентябрь | 215.6823 | 215.6823 | 0 |  | 651000
[5 empty] | октябрь | 200 | 200 | 0
[5 empty] | ноябрь | 183.9 | 183.9 | 0
[5 empty] | декабрь | 250 | 250 | 0
[5 empty] | ИТОГО | 607687.8789 | 336883.7519 | 270804.127
607687.8789
|  |  | осталось | 3.324
| Александровский район |  | 15.564 | [9 empty] | 140017.7013
| Вязниковский район |  | 12.278 | [9 empty] | 115300.6951
| Гороховецкий район |  | 0 | [9 empty] | 0
| Гусь-Хрустальный район |  | 3.34 | [9 empty] | 25546.2375
| Камешковский район |  | 0 | [9 empty] | 0
| Киржачский район |  | 2.783 | [9 empty] | 24794.7156
| Ковровский район |  | 4.93 | [9 empty] | 40766.087
| Кольчугинский район |  | 0 | [9 empty] | 0
| Меленковский район |  | 2.36 | [9 empty] | 18384.1264
| Муромский район |  | 6.693 | [9 empty] | 49963.4042
| Петушинский район |  | 0 | [9 empty] | 0
| Селивановский район |  | 0 | [9 empty] | 0
| Собинский район |  | 11.633 | [9 empty] | 77791.5452
| Судогодский район |  | 7.685 | [9 empty] | 57472.082
| Суздальский район |  | 13.508 | [9 empty] | 98733.8232
| Юрьев-Польский район |  | 0 | [9 empty] | 0
| КЖЦ | [11 empty] | 2229.5823
| Итого СМР по районам (план и выполнение): |  | 80.774 | [9 empty] | 651000
0

## Лист2
Освоение ФБ по БКД в июне 2021 года
| Наименование объекта | Сумма | Дата сдачи
1 | Ремонт а/д "Волга"-ст.Колокша-Устье на участках км 0+000 - км 1+960, км 2+007 - 4+100 в Собинском районе (Трасса) | 23640.676 | 2021-06-17
2 | Ремонт а/д Судогда – Чамерево на участке км 7+700 - км 12+715 в Судогодском районе (ВСК) | 37160.217 | 2021-06-16
3 | Ремонт а/д "Владимир-Иваново"-Спасское-Городище на участке км 0+031 - км 3+687 в Суздальском районе - промежуточная, выравнивающий слой (ВСК) | 10059.217 | 2021-06-24
4 | Ремонт а/д Боголюбово - Суромна на участке км 0+020 - км 1+732 в Суздальском районе (ВСК) | 13444.384 | 2021-06-08
5 | Ремонт а/д Вязники – Сергиевы-Горки – Татарово на участках км 9+070 - км 11+255, км 23+122 - км 25+987 в Вязниковском районе Владимирской области (ДСУ №3) | 29591.461 | 2021-06-24
6 | Ремонт а/д Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст.Мстера – "Волга" на участках км 4+318 - км 7+868, км 10+280 - км 11+660 в Ковровском районе Владимирской области - промежуточная (ДСУ №3) | 31199.2106 | 2021-06-24
7 | Строительство автомобильной дороги "Рпенский проезд" в г.Владимире (ДСУ №3) | 34346.4655
8 | Судогодское шосссе (ДСУ №3) | 19421.1809
| ИТОГО: | 198862.812
| в том числе ГБУ | 145095.1656
198862.812
0
145095.1656

## Координаты
Информация о ходе выполнения работ БКАД 2021
№ п/п | Наименование объекта |  |  |  | КООРДИНАТЫ |  |  | L, км | S, м2 | Протяженность, км | Площадь асфальтобетонного покрытия, тыс. м2 | Генеральный подрядчик | Контракт (дата, №) | Срок реализации | Бюджет | Стоимость работ по объекту тыс. руб.
[5 empty] | начало участка | конец участка | [10 empty] | фрезерование
1 | 3 | [8 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Струнино - Площево | Александровский | 98733 | км 2+382 - км 16+916 | 56.35765 38.54779 | 56.254952 38.447695 | Александровском | 14.534 | 101733 | 14.534 | 101.733 | ООО "ВСК"/Трасса суб | 22.12.2020, № 269 | май/июнь | ОБ | 132754.1457 | 112 | 166543
2 | "Гусь-Хрустальный – Уршельский" –Тихоново – Избищи – разъезд Тасино | Гусь-Хрустальный | нет | км 0+000 - км 3+340 | 55.60719 040.25033 | 55.57745 040.25590 | Гусь-Хрустальном | 3.34 | 21001 | 3.34 | 21.001 | ООО "ВСК" |  | июль | ОБ | 25546.2375 | 113 | 118489
3 | Обход г.Киржач | Киржачский | нет, трасса хочет | км 0+003 - км 2+786 | 56.13375 38.88560 | 56.14518 38.92189 | Киржачском | 2.783 | 18663 | 2.783 | 18.663 | ООО "ВСК"/Трасса суб |  | июль | ОБ | 23252.0862 | 114 | 52410
4 | Венедеевка-Толстиково-Большая Сала-Урюсево | Меленковский | нет | км 0+000 - км 2+360 | 55.33119 041.77368 | 55.31369 041.78106 | Меленковском | 2.36 | 15104 | 2.36 | 15.104 | ООО "ВСК" |  | август | ОБ | 18384.1264 |  | 337442
5 | Ожигово-Красный Бор-Боровицы | Муромский | нет | км 2+280 - км 3+770 | 55. 82985 042.11098 | 55.82602 042.13345 | Муромском | 1.49 | 9050 | 6.693 | 40.56 | ООО "ВСК" |  | июль | ОБ | 49963.4042
|  |  |  | км 4+640 - км 9+843 | 55.82054 042.14246 | 55.79827 042.18092 |  | 5.203 | 31510
6 | Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево | Собинский | 42210 | км 4+700 - км 9+150 | 56.01086 040.13221 | 56.00049 040.19429 | Собинском | 4.45 | 42210 | 6.3 | 42.21 | ООО "ВСК" | 22.12.2020, № 268 | май | ОБ | 27168.172
|  |  |  | км 11+150 - км 13+000 | 55.98905 040.21893 | 55.98304 040.24517 |  | 1.85 | [5 empty] | май | ФБ | 19608.279
7 | "Волга"-ст.Колокша-Устье | Собинский | 25600 | км 0+000 - км 1+960 | 56.07346 040.17238 | 56.05933 040.17807 | Собинском | 1960 | 25600 | 4.053 | 25.6 | ООО "ВСК"/Трасса суб |  | июль | ФБ | 27109.936
|  |  |  | км 2+007 - 4+100 | 56.05906 040.17831 | 56.04892 040.19489 |  | 2093
8 | подъезд к г. Судогде №1 | Судогодский | 14566 | км 0+000 - км 1+930 | 55.971722 40.822426 | 55.956988 40.839273 | Судогодско | 1.93 | 14566 | 1.93 | 14.566 | ООО "ВСК" |  | май | ФБ | 16833.56
9 | Судогда – Чамерево | Судогодский | 34514 | км 7+700 - км 12+715 | 56.036951 40.836749 | 56.071644 40.789870 | Судогодском | 5.015 | 34514 | 5.015 | 34.514 | ООО "ВСК" |  | июль | ФБ | 37160.217
10 | "Владимир-Муром"-Байгуши | Судогодский | 3330 | км 0+205 - км 0+945 | 56.074119 40.490832 | 56.080595 40.492987 | Судогодском | 0.74 | 3330 | 0.74 | 3.33 | ООО "ВСК" |  | июнь | ФБ | 3478.305
11 | Суздаль – Гавриловское – Цибеево – Обращиха | Суздальский | 27632 | км 0+003 - км 3+745 | 56.427856 040.417397 | 56.413356 040.366209 | Суздальском | 3.742 | 27632 | 3.742 | 27.632 | ООО "ВСК"/Трасса суб |  | август | ФБ | 30225.448
12 | "Владимир-Иваново"-Спасское-Городище | Суздальский | 25530 | км 0+031 - км 3+687 | 56.349625 040.474128 | 56.361906 040.527414 | Суздальском | 3.656 | 25530 | 3.656 | 25.53 | ООО "ВСК" |  | август | ФБ | 25193.416
13 | Новое-Ославское | Суздальский | 18016 | км 0+372 - км 2+850 | 56.215951 040.521163 | 56.232494 040.539465 | Суздальском | 2.478 | 18016 | 2.478 | 18.016 | ООО "ВСК"/Трасса суб |  | июнь | ФБ | 18778.283
14 | Боголюбово - Суромна | Суздальский | 12960 | км 0+020 - км 1+732 | 56.187498 040.518508 | 56.191490 040.492968 | Суздальском | 1.712 | 12960 | 1.712 | 12.96 | ООО "ВСК" |  | июнь | ФБ | 13444.384
15 | КЖЦ "Волга"-Колокша | Собинский | нет | км 0+000 - км 1+280 | 56.06896 040.15287 | 56.07838 040.14571 | Собинском | 1.28 | 7680 | 1.28 | 7.68 | ГУП "ДСУ-3" | 08.12.2020, № 263 | май | ОБ | 7374.4182
16 | КЖЦ "Волга"-Содышка"-Боголюбка | Суздальский | 10501 | км 0+000 - км 1+920 | 56.179239 040.387224 | 56.179163 040.387006 | Суздальском | 1.92 | 10501 | 1.92 | 10.501 | ООО "СК "ТРАССА" | 24.11.2020, № 256 | май | ОБ | 11092.2922
17 | Вязники – Сергиевы-Горки – Татарово | Вязниковский | не надо | км 9+070 - км 11+255 | 56.14669 42.15438 | 56.12800 42.16482 | Вязниковском | 2.185 | 17068 | 5.05 | 40.179 |  |  | июль | ОБ | 33520.4048 | 7.8114
|  |  | не надо | км 23+122 - км 25+987 | 56.03436 42.10847 | 56.00937 42.10455 |  | 2.865 | 23111 |  |  |  |  | июль | ФБ | 28661.3692 | 8.0667
18 | Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст.Мстера – "Волга" | Ковросвкий | 23850 | км 4+318 - км 7+868 | 56.399618 041.344650 | 56.403185 041.403488 | Ковровском | 3.55 | 23850 | 4.93 | 32.475 |  |  | июль | ОБ | 49715.1304 | 6.7183
|  |  | нет | км 10+280 - км 11+660 | 56.413688 041.424688 | 56.419633 041.451021 |  | 1.38 | 8625 | [7 empty] | 6.25
19 | ст.Сеньково – Никологоры – Степанцево – Симонцево | Вязниковский | не надо | км 32+985 - км 35+585 | 56.13460 41,71390 | 56.15434 41.73472 | Вязниковском | 2.6 | 16336 | 4.934 | 31.935 |  |  | июль | ФБ | 49506.8028 | 6.2831
|  |  | не надо | км 42+921 - км 45+255 | 56.21202 41.78361 | 56.23185 41.79463 |  | 2.334 | 15599 | [7 empty] | 6.6834
| Содержание по договорам на принципах контракта жизненного цикла | [8 empty] | - | - | - | - |  | ОБ | 2229.5823
|  |  | 337442 | [11 empty] | ИТОГО, в т.ч. | 651000
[15 empty] | ОБ | 381000
[15 empty] | ФБ | 270000
651000
[13 empty] | ИТОГО | ОБ | ФБ
[12 empty] | январь | 300 | 300 | 0
[12 empty] | февраль | 270 | 270 | 0
[12 empty] | март | 70 | 70 | 0
[12 empty] | апрель | 50 | 50 | 0
[12 empty] | май | 148653.7943 | 112211.9553 | 36441.839
[12 empty] | июнь | 102378.0448 | 66677.0728 | 35700.972
[12 empty] | июль | 324585.5882 | 182147.2632 | 142438.325
[12 empty] | август | 73842.9904 | 18424.1264 | 55418.864
[12 empty] | сентябрь | 215.6823 | 215.6823 | 0
[12 empty] | октябрь | 200 | 200 | 0
[12 empty] | ноябрь | 183.9 | 183.9 | 0
[12 empty] | декабрь | 250 | 250 | 0
[12 empty] | ИТОГО | 651000 | 381000 | 270000 | 0
651000
0
| Ремонт аавтомобильных дорог Вязники – Сергиевы-Горки – Татарово на участках км 9+070 - км 11+255, км 23+122 - км 25+987, ст.Сеньково – Никологоры – Степанцево – Симонцево на участках км 32+985 - км 35+585, км 42+921 - км 45+255 в Вязниковском районе, Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст.Мстера – "Волга" на участках км 4+318 - км 7+868, км 10+280 - км 11+660 в Ковровском районе Владимирской области | [8 empty] | 14.914 | 104.589

## Лист1
Информация по освоению денежных средств по НП "БКД" по состоянию на 22.01.2021 год
тыс.руб.
| Доведено | Касса | Процент выполнения | Остаток
Всего, в том числе | 651000 | 414663.2911 | 63.7% | 236336.7089
ОБ | 381000 | 192428.7741 | 50.51% | 188571.2259
ФБ | 270000 | 222234.517 | 82.31% | 47765.483
* Приняты, но не оплачены работы на сумму 25 546,27350 рублей (средства областного бюджета)
Полностью принято 15 участков а/д из 21 запланированных