## РП Дорожная сеть
Приложение №2
Информация о ходе выполнения работ БКД 2022 (ПО СОСТОЯНИЮ НА 22.12.2022)
№ п/п | Субъект РФ | Наименование объекта | Классификация автомобильной дороги, к которой относится объект (регионального или межмуниципального значения/местного значения) | Протяженность, км | Площадь асфальтобетонного покрытия, тыс. м2 | Генеральный подрядчик | Контракт (дата, №) (срок контракта) | Срок реализации |  | Статус объекта | Дата ввода объекта | Объем фактически выполненных работ, тыс. руб. |  | Кассовое освоение*, % | Кассовые расходы на отчетную дату (тыс.руб.) |  |  |  | Отставание от календарного графика, тыс. руб. | Причины отставания (при наличии)
[8 empty] | Дата начала контракта | Дата окончания контракта | (Работы не ведутся / Работы ведутся / Работы завершены / Объект сдан) |  | Стоимость работ по объекту | За период реализации |  | всего | ФБ | БС | МБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Владимирская область | Ремонт а/д Гусь-Хрустальный – Уршельский на участке км 1+107- км 8+367 в Гусь-Хрустальном районе | регионального или межмуниципального значения | 7.26 | 46.645 | ГУП "ДСУ-3" | 28.09.2021, №110 | 2022-04-20 | 2022-10-25 | Объект сдан | 2022-09-23 | 85826.6777 | 85826.6777 | 100 | 85826.6777 |  | 85826.6777 | -
2 | Владимирская область | Ремонт а/д Венедеевка – Толстиково – Большая Сала – Урюсево на участке км 2+360 - км 5+865 в Меленковском районе | регионального или межмуниципального значения | 3.505 | 20.581 | ГУП "ДСУ-3" | 28.09.2021, №110 | 2022-04-20 | 2022-10-25 | Объект сдан | 2022-07-26 | 33763.216 | 33763.216 | 100 | 33763.216 |  | 33763.216 | -
3 | Владимирская область | Ремонт а/д ст.Сеньково – Никологоры – Степанцево – Симонцево на участке км 18+985- км 21+873, км 29+256 - км 30+768 в Вязниковском районе | регионального или межмуниципального значения | 4.4 | 27.6 | ГУП "ДСУ-3" | 28.09.2021, №110 | 2022-04-20 | 2022-10-25 | Объект сдан | 2022-07-13 | 48341.581 | 48341.581 | 100 | 48341.581 |  | 48341.581 | -
4 | Владимирская область | Ремонт а/д "Волга" – Вольгинский - Перново на участке км 0+053- км 2+728 в Петушинском районе | регионального или межмуниципального значения | 2.675 | 20.689 | ГУП "ДСУ-3" | 28.09.2021, №110 | 2022-04-20 | 2022-10-25 | Объект сдан | 2022-08-25 | 35973.42 | 35973.42 | 100 | 35973.42 |  | 35973.42 | -
5 | Владимирская область | Ремонт а/д Бетонка-Черново на участке км 0+063-км 2+118 в Киржачском районе | регионального или межмуниципального значения | 2.055 | 17.181 | ГУП "ДСУ-3" | 28.09.2021, №106 | 2022-04-20 | 2022-10-25 | Объект сдан | 2022-08-25 | 27677.483 | 27677.483 | 100 | 27677.483 |  | 27677.483 | -
6 | Владимирская область | Ремонт а/д Кольчугино-Киржач на участке км 14+490-км 17+040, км 27+523-км 29+973 в Киржачском районе | регионального или межмуниципального значения | 5 | 37.038 | ГУП "ДСУ-3" | 28.09.2021, №106 | 2022-04-20 | 2022-10-25 | Объект сдан | 2022-09-23 | 58135.292 | 58135.292 | 100 | 58135.292 |  | 58135.292 | -
7 | Владимирская область | Ремонт а/д Дубки-Киржач на участке км 12+521-км 13+531 в Киржачском районе | регионального или межмуниципального значения | 1.01 | 11.27 | ГУП "ДСУ-3" | 28.09.2021, №106 | 2022-04-20 | 2022-10-25 | Объект сдан | 2022-07-26 | 15406.415 | 15406.415 | 100 | 15406.415 |  | 15406.415 | -
8 | Владимирская область | Ремонт а/д Касимов-Муром-Нижний Новгород на участке км 56+932-км 58+982 в Меленковском районе | регионального или межмуниципального значения | 2.05 | 14.12 | ГУП "ДСУ-3" | 28.09.2021, №106 | 2022-04-20 | 2022-10-25 | Объект сдан | 2022-08-26 | 23722.117 | 23722.117 | 100 | 23722.117 |  | 23722.117 | -
9 | Владимирская область | Ремонт а/д Муром-"Волга" на участке км 10+225-км 11+625, км 17+028-км 17+698 в Муромском районе | регионального или межмуниципального значения | 2.07 | 16.16 | ГУП "ДСУ-3" | 28.09.2021, №106 | 2022-04-20 | 2022-10-25 | Объект сдан | 2022-07-26 | 25870.843 | 25870.843 | 100 | 25870.843 |  | 25870.843 | -
10 | Владимирская область | Ремонт а/д Владимир-Муром-Арзамас на участке км 110+528-км 112+908 в Муромском районе | регионального или межмуниципального значения | 2.38 | 17.567 | ГУП "ДСУ-3" | 28.09.2021, №106 | 2022-04-20 | 2022-10-25 | Объект сдан | 2022-07-26 | 30414.143 | 30414.143 | 100 | 30414.143 |  | 30414.143 | -
11 | Владимирская область | Ремонт а/д Обход г.Мурома (1 очередь) с мостовым переходом через р.Оку на участке км 0+000 - км 2+480, Обход г.Мурома (очередь) с мостовым переходом через р.Оку на участке км 0+000 - км 0+086 в Муромском районе | регионального или межмуниципального значения | 2.566 | 33.806 | ГУП "ДСУ-3" | 28.09.2021, №106 | 2022-04-20 | 2022-10-25 | Объект сдан | 2022-09-23 | 31982.449 | 31982.449 | 100 | 31982.449 |  | 31982.449 | -
12 | Владимирская область | Ремонт а/д Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст.Мстера – "Волга" на участке км 15+300-км 20+840 в Ковровском районе | регионального или межмуниципального значения | 5.54 | 35.532 | ГУП "ДСУ-3" | 28.09.2021, №106 | 2022-04-20 | 2022-10-25 | Объект сдан | 2022-07-26 | 63091.258 | 63091.258 | 100 | 63091.258 |  | 63091.258 | -
13 | Владимирская область | Ремонт а/д Хохлово – Камешково – Ручей на участках км 0+030 - км 4+000, км 6+500 - км 9+310, км 10+610 - км16+000, км 20+100 - км 21+132 в Камешковском районе | регионального или межмуниципального значения | 13.202 | 100.271 | ГУП "ДСУ-3" | 28.09.2021 №105 | 2022-04-20 | 2022-10-25 | Объект сдан | 2022-09-23 | 174859.9837 | 174859.9837 | 100 | 174859.9837 |  | 174859.9837 | -
14 | Владимирская область | Ремонт а/д Муром-"Волга" на участках км 63+781 - км 71+602, км 72+730 - км 73+668, км 75+249 - км 75+447, км 76+866 - км 77+670, км 79+670 - км 81+106 в Гороховецком районе | регионального или межмуниципального значения | 11.179 | 84.535 | ОАО «ДСТ №2 г. Гомель» | 08.10.2021, №113 | 2022-04-20 | 2022-10-25 | Объект сдан | 2022-11-14 | 107761.7716 | 107761.7716 | 100 | 107761.7716 |  | 107761.7716 | - |  |  | возврат | 2315.934 | пени | 105.25 | 141.777
15 | Владимирская область | Ремонт а/д Юрьев-Польский-Кольчугино на участках км 23+230 - км 25+880, км 27+960 - км 28+180 в Кольчугинском районе | регионального или межмуниципального значения | 2.87 | 25.624 | ОАО «ДСТ №2 г. Гомель» | 08.10.2021, №113 | 2022-04-20 | 2022-10-25 | Объект сдан | 2022-10-07 | 33418.8105 | 33418.8105 | 100 | 33418.8105 |  | 33418.8105 | - |  |  | возврат | 1079.644
16 | Владимирская область | Ремонт а/д Муром- «Волга» на участке км 29+291 - км 31+392 в Муромском районе | регионального или межмуниципального значения | 2.101 | 18.426 | ОАО «ДСТ №2 г. Гомель» | 08.10.2021, №113 | 2022-04-20 | 2022-10-25 | Объект сдан | 2022-11-09 | 25841.8937 | 25841.8937 | 100 | 25841.8937 |  | 25841.8937 | - |  |  | возврат | 498.673 | пени | 36.527
17 | Владимирская область | Ремонт а/д Юрьев-Польский-Григорово -Гаврилов Посад-Тейково на участке км 0+000 - км 18+600 в Юрьев-Польском районе | регионального или межмуниципального значения | 18.6 | 129.243 | ОАО «ДСТ №2 г. Гомель» | 08.10.2021, №113 | 2022-04-20 | 2022-10-25 | Объект сдан | 2022-10-28 | 166013.7294 | 166013.7294 | 100 | 166013.7294 |  | 166013.7294 | - |  |  | возврат | 2450.027
18 | Владимирская область | Ремонт а/д "Владимир-Иваново"-Гнездилово-Туртино-Старый Двор на участке км 14+731-км 24+382 в Суздальском районе | регионального или межмуниципального значения | 9.651 | 65.612 | ООО "ЖЕЛСТРОЙ" | 26.04.2022, №69 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Объект сдан | 2022-08-18 | 119669.9347 | 119669.9347 | 100 | 119669.9347 | 119669.9347 |  | -
19 | Владимирская область | Ремонт а/д Суздаль-Ивановское- Гнездилово на участке км 0+010 - км 6+231 в Суздальском районе | регионального или межмуниципального значения | 6.221 | 39.955 | ООО "ЖЕЛСТРОЙ" | 26.04.2022, №69 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Объект сдан | 2022-08-18 | 69494.4535 | 69494.4535 | 100 | 69494.4535 | 69494.4535 |  | -
20 | Владимирская область | Ремонт а/д Бетонка-Красный Огорок-Ратьково-Заречье-Новосергиево на участке км 8+567 - км 14+567 в Киржачском районе | регионального или межмуниципального значения | 6 | 39.028 | ООО "ЖЕЛСТРОЙ" | 26.04.2022, №69 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Объект сдан | 2022-08-25 | 68288.5367 | 68288.5367 | 100 | 68288.5367 | 40772.6213 | 27515.9154 | -
ОБЪЕКТЫ НА ЭКОНОМИЮ
21 | Владимирская область | Ремонт а/д Камешково-Ляховицы-Суздаль на участках км 12+500 - км 14+000, км 18+700 - км 21+810 в Камешковском районе | регионального или межмуниципального значения | 4.61 | 31.912 | ООО "СК "ТРАССА" +доп.соглашение | 15.06.2022, №118 | 2022-06-16 | 2022-09-30 | Объект сдан | 2022-10-21 | 55648.5765 | 55648.5765 | 100 | 55648.5765 | 50968.1694 | 4680.4071 | - |  |  |  |  | пени | 292.155
22 | Владимирская область | Ремонт а/д Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики км 22+343 - км 23+153 в Собинском районе | регионального или межмуниципального значения | 0.81 | 7.246 | ООО "СК "ТРАССА" | 23.08.2022, №159 | 2022-08-24 | 2022-09-29 | Объект сдан | 2022-11-03 | 12459.7418 | 12459.7418 | 100 | 12459.7418 | 11434.5418 | 1025.2 | - |  |  |  |  | пени | 109.023
ИТОГО по а/д, км: |  |  |  | 115.755 | 840.041 | - | - | - | - | - | - | 1313662.3269 | 1313662.3269 | - | 1313662.3269 | 292339.7208 | 1021322.6061 | -
ПРОГРАММА МОСТЫ и ПУТЕПРОВОДЫ
23 | Владимирская область | Ремонт мостового перехода через р. Бачевка на км 20+560 а/д Александров – Бакино – Мячково – Новоселка – «Колокша – Верхние Дворики» в Александровском районе | регионального или межмуниципального значения | 27.8 | - | ООО "СИЛКВЭЙ" | 31.05.2022, №100 | 2022-05-31 | 2022-11-22 | Объект сдан | 2022-11-24 | 18045.521 | 18045.521 | 100 | 18045.521 | 15738.271 | 2307.25 |  |  |  | 18413.977 | 368.456 | возврат
24 | Владимирская область | Ремонт мостового перехода через р. Рпень на км 1+032 а/д «Владимир – Юрьев-Польский» - Горицы в Суздальском районе | регионального или межмуниципального значения | 21.15 | - | ООО"АКМАСТРОЙ" | 26.04.2022, №72 | 2022-04-27 | 2022-11-30 | Объект сдан | 2022-11-24 | 17093.0958 | 17093.0958 | 100 | 17093.0958 | 17093.0958 |  |  |  |  | 17223.9468 | 130.851 | возврат
25 | Владимирская область | Ремонт мостового перехода через р. Илевна на км 0+519 а/д Лазарево - Иваньково в Муромском районе | регионального или межмуниципального значения | 36.6 | - | ООО"АКМАСТРОЙ" | 24.05.2022, №96 | 2022-05-25 | 2022-11-30 | Объект сдан | 2022-11-24 | 49924.327 | 49924.327 | 100 | 49924.327 | 36372.6226 | 13551.7044 |  |  |  | 50098.612 | 174.285 | возврат
26 | Владимирская область | Капитальный ремонт и содержание мостового перехода через р. Пыжовик на км 2+813 а/д «Волга»-Сарыево-Шустово-Крутовка-Мстера в Вязниковском районе | регионального или межмуниципального значения | 21.15 | - | ООО"АКМАСТРОЙ" | 26.04.2022, №70 | 2022-04-27 | 2022-11-15 | Объект сдан | 2022-11-24 | 27095.1898 | 27095.1898 | 100 | 27095.1898 | 27095.1898 |  |  |  |  | 27203.2868 | 108.097 | возврат | 5.425 | 781.689
ИТОГО по мостам, пог.м.: |  |  |  | 106.7 | - | [6 empty] | 112158.1336 | 112158.1336 | - | 112158.1336 | 96299.1792 | 15858.9544 | 0
5 контрактов КЖЦ 2019 года (Выполнение 5 этапа содержание а/д ) и 1 контракт 2020 года (Выполнение 4 этапа содержание а/д ) 2 контракта 2021 года (выполнение 3 этапа)
27 | Владимирская область | «Владимир - Иваново» - Порецкое – Мордыш на участке км 12+163 – км 13+598 в Суздальском районе | регионального или межмуниципального значения | - | - | ГУП "ДСУ-3" | № 201 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Объект сдан | 2022-09-28 | 549.6263 | 549.6263 | 100 | 549.6263 | - | 549.6263 | - | - | -
28 | Владимирская область | Меленки-Данилово-Синжаны-Максимово-Добрятино на участке км 7+164 - км 8+964 в Меленковском районе | регионального или межмуниципального значения | - | - | ГУП "ДСУ-3" | № 202 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Объект сдан | 2022-10-28 | 626.7943 | 626.7943 | 100 | 626.7943 | - | 626.7943 | - | - | -
29 | Владимирская область | «Владимир - Иваново» - Садовый – Овчухи на участке км 7+941 – км 9+941 в Суздальском районе | регионального или межмуниципального значения | - | - | ГУП "ДСУ-3" | № 203 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Объект сдан | 2022-09-28 | 344.3472 | 344.3472 | 100 | 344.3472 | - | 344.3472 | - | - | -
30 | Владимирская область | «Волга» - Кузьмино на участках км 0+000 – км 1+206, км 1+254 – км 1+875 в Собинском районе | регионального или межмуниципального значения | - | - | ООО "СК "ТРАССА" | № 204 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Объект сдан | 2022-10-31 | 185.7382 | 185.7382 | 100 | 185.7382 | - | 185.7382 | - | - | -
31 | Владимирская область | «Волга» - Парфентьево на участке км 0+000 – км 1+500 в Собинском район | регионального или межмуниципального значения | - | - | ООО "СК "ТРАССА" | № 205 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Объект сдан | 2022-10-31 | 150.6852 | 150.6852 | 100 | 150.6852 | - | 150.6852 | - | - | -
32 | Владимирская область | "Владимир - Юрьев-Польский" - Зелени на участке км 0+000-км 2+832 | регионального или межмуниципального значения | - | - | ООО "ВЛАДСК" | № 313 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Объект сдан | 2022-10-31 | 139.3464 | 139.3464 | 100 | 139.3464 | - | 139.3464 | -
33 | Владимирская область | "Волга"-Колокша на участке км 0+000 - км 1+280 в Собинском районе | регионального или межмуниципального значения | - | - | ГУП "ДСУ-3" | № 263 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Объект сдан | 2022-10-28 | 127.0905 | 127.0905 | 100 | 127.0905 | - | 127.0905 | -
34 | Владимирская область | "Волга"-Содышка"-Боголюбка на участке км 0+000 - км 1+920 в Суздальском районе | регионального или межмуниципального значения | - | - | ООО "СК "ТРАССА" | № 256 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Объект сдан | 2022-10-28 | 111.4937 | 111.4937 | 100 | 111.4937 | - | 111.4937 | -
ИТОГО: |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 2235.1217 | 2235.1217 | 100 | 2235.1217 | 0 | 2235.1217 | 0
ИТОГО по а/д регионального или межмуниципального значения, км: |  |  |  | 115.755 | 840.041 | - | - | - | - | - | - | 1428055.5822 | 1428055.5822 | - | 1428055.5822 | 388638.9 | 1039416.6822 | 0
Муниципальные контракты
Владимир
35 | Владимирская область | Ремонт а/д ул.Егорова (от ул.Добросельская до ул.Растопчина) | местного значения | 1.017 | 22.859 | ООО "ВСК" | 13.09.2021 №67Э | 2021-09-13 | 2021-12-20 | Объект сдан | 2022-01-28 | 40306.3536 | 40306.3536 | 100 | 40306.3536 |  | 32245.0829 | 8061.2707
36 | Владимирская область | Ремонт а/д ул.Большая Нижегородская (от д. 71г до д.77) | местного значения | 0.342 | 8.371 | ООО "ВЛАДСК" | 07.10.2021 № 82Э | 2022-04-01 | 2022-07-15 | Объект сдан | 2022-08-19 | 19101.1647 | 19101.1647 | 100 | 19101.1647 |  | 15280.9317 | 3820.2329
37 | Владимирская область | Ремонт а/д ул.Добросельская (от Суздальского пр-та до ул.Егорова) | местного значения | 0.754 | 16.249 | ООО "СК "ТРАССА" | 07.10.2021 75Э | 2022-04-01 | 2022-07-15 | Объект сдан | 2022-07-14 | 24705.1065 | 24705.1065 | 100 | 24705.1065 |  | 19764.0852 | 4941.0213
38 | Владимирская область | Ремонт а/д Рокадная дорога (от д.41 по ул.Полины Осипенко до ул.Усти-на-Лабе) | местного значения | 0.643 | 11.83 | ООО "СК "ТРАССА" | 07.10.2021 77Э | 2022-04-01 | 2022-07-15 | Объект сдан | 2022-06-28 | 15995.1138 | 15995.1138 | 100 | 15995.1138 |  | 12796.0911 | 3199.0228
39 | Владимирская область | Ремонт а/д ул.Тракторная (от ул.Асаткина до ул.Северная) | местного значения | 0.3298 | 5.492 | ООО "ВЛАДАВТОДОР" | 06.10.2021 № 76Э | 2022-04-01 | 2022-07-01 | Объект сдан | 2022-07-15 | 9034.7583 | 9034.7582 | 100 | 9034.7582 |  | 7227.8066 | 1806.9516
40 | Владимирская область | Ремонт а/д Институтский городок (от ул.Славная до д.3в по ул.Михалькова) | местного значения | 0.916 | 10.216 | ООО "ВЛАДАВТОДОР" | 06.10.2021 № 72Э | 2022-04-01 | 2022-07-15 | Объект сдан | 2022-08-03 | 21319.602 | 21319.602 | 100 | 21319.602 |  | 17055.6816 | 4263.9204
41 | Владимирская область | Ремонт а/д ул.Казарменная (от ул.МОПРа до ново-Ямского пер-ка) | местного значения | 0.38 | 4.416 | ООО "ВЛАДСК" | 07.10.2021 № 74Э | 2022-04-01 | 2022-07-01 | Объект сдан | 2022-06-20 | 9050.2668 | 9050.2668 | 100 | 9050.2668 |  | 7240.2134 | 1810.0533
42 | Владимирская область | Ремонт а/д ул.Погодина (от ул.Добросельская до Красносельского пр-да) | местного значения | 0.409 | 4.25 | ООО "ВЛАДСК" | 07.10.2021 № 84Э | 2022-04-01 | 2022-07-01 | Объект сдан | 2022-08-16 | 7709.7676 | 7709.7676 | 100 | 7709.7676 |  | 6167.8141 | 1541.9535
43 | Владимирская область | Ремонт а/д Юрьев-Польское шоссе (от д.133 по ул. Горького до автомобильной дороги "Юрьев-Польское шоссе - Сновицы") | местного значения | 1.117 | 11.606 | ООО "СК "ТРАССА" | 07.10.2021 № 79Э | 2022-04-01 | 2022-07-15 | Объект сдан | 2022-07-06 | 18159.8615 | 18159.8615 | 100 | 18159.8615 |  | 14527.8892 | 3631.9723
44 | Владимирская область | Ремонт а/д Московское шоссе (от д.79а по пр-ту Ленина до ул.Верхняя Дуброва) в | местного значения | 0.383 | 7.243 | ООО "ВЛАДСК" | 07.10.2021 № 81Э | 2022-04-01 | 2022-07-01 | Объект сдан | 2022-06-14 | 9821.0813 | 9821.0813 | 100 | 9821.0813 |  | 7856.865 | 1964.2163
45 | Владимирская область | Ремонт а/д ул.Гагарина (от д.7 по ул.Гагарина до Манежного тупика) | местного значения | 0.16 | 2.49 | ООО "ДОР-ТЕХ" | 06.10.2021 № 78Э | 2022-04-01 | 2022-07-01 | Объект сдан | 2022-07-06 | 5826.1323 | 5826.1323 | 100 | 5826.1323 |  | 4660.9058 | 1165.2265
46 | Владимирская область | Ремонт а/д Ерофеевский спуск (от ул.Подбельского до Лыбедской магистрали) | местного значения | 0.302 | 4.52 | ООО "ВЛАДСК" | 07.10.2021 № 83Э | 2022-04-01 | 2022-07-01 | Объект сдан | 2022-08-05 | 6868.2158 | 6868.2158 | 100 | 6868.2158 |  | 5494.5727 | 1373.6432
47 | Владимирская область | Ремонт а/д ул.Большая Московская (от д.1 по ул.Большая Московская до ул.Музейная) | местного значения | 0.88 | 13.14 | ООО "ДОР-ТЕХ" | 06.10.2021 № 80Э | 2022-04-01 | 2022-07-15 | Объект сдан | 2022-07-15 | 17066.7209 | 17066.7209 | 100 | 17066.7209 |  | 13653.3767 | 3413.3442
48 | Владимирская область | Ремонт а/д ул. Большая Московская (от ул. Осьмова до ул. Златовратского) | местного значения | 0.3247 | 4.7 | ООО "СК "ТРАССА" | 07.10.2021 № 73Э | 2022-04-01 | 2022-07-01 | Объект сдан | 2022-06-17 | 5880.4112 | 5880.4112 | 100 | 5880.4112 |  | 4704.3289 | 1176.0822
49 | Владимирская область | Ремонт а/д Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово (ПК 47+91 - ПК 60+91, ПК 68+51 - ПК 92+44) | местного значения | 3.839 | 23 | ООО "СК "ТРАССА" | 14.12.2021 № 109Э | 2022-04-01 | 2022-07-01 | Объект сдан | 2022-05-25 | 23987.3288 | 23987.3288 | 100 | 23987.3288 |  | 19189.8631 | 4797.4658
Итого, км: |  |  |  | 11.7965 | 150.382 | - | - | - | - | - | - | 234831.885 | 234831.885 | - | 234831.885 | 0 | 187865.508 | 46966.377
ОБЪЕКТЫ НА ЭКОНОМИЮ
50 | Владимирская область | Часть 1. Устройство дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (2)) | местного значения | - | - | ИП Сывороткин Ярослав Юрьевич | 11.03.2022 №30Э | 2022-05-01 | 2022-06-01 | Объект сдан | 2022-07-22 | 2666.3504 | 2666.3504 | 100 | 2666.3504 |  | 2133.0803 | 533.2701
51 | Владимирская область | Ремонт а/д по ул. Благонравова (в районе д. 3 по ул. Благонравова) | местного значения | 0.298 | 2.85 | Григорян З.В. | 06.06.2022, №79Э | 2022-06-06 | 2022-08-01 | Объект сдан | 2022-08-16 | 3698.0887 | 3698.0887 | 100 | 3698.0887 |  | 2958.4709 | 739.6177
52 | Владимирская область | Ремонт а/д по ул. Толмачевская (от М-7 "Волга" до д.8а по ул. Толмачевская) | местного значения | 0.167 | 1.87 | ООО "ВЛАДАВТОДОР" | 06.06.2022 №78Э | 2022-06-06 | 2022-08-01 | Объект сдан | 2022-07-29 | 3158.9692 | 3158.9692 | 100 | 3158.9692 |  | 2527.1754 | 631.7939
53 | Владимирская область | Устройство светофорного объекта на пересечении Судогодского шоссе и а/д Владимир-Улыбышево-Коняево" | местного значения | - | - | Сывороткин Я. Ю. | 21.10.2022 № 118Э | 2022-10-24 | 2022-12-05 | Работы завершены |  | 1686.9272 |  | 0 | [7 empty] | 1349.5418
54 | Владимирская область | Часть 2. Устройство дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (2)) | местного значения | - | - | ООО «Дорзнак Москва» Крушатин Сергей Александрович | №137Э от 26.10.2022 №3279 от 07.11.2022 №3289 от 07.11.2022 №329 от 07.11.2022 | 26.10.2022 07.11.2022 07.11.2022 07.11.2022 | 24.11.2022 05.12.2022 05.12.2022 05.12.2022 | Работы завершены |  | 3957.7793 |  | 0 | [7 empty] | 3166.2234
Итого по г.Владимир, км: |  |  |  | 12.2615 | 155.102 | - | - | - | - | - | - | 249999.9997 | 244355.2932 | - | 244355.2932 | 0 | 195484.2346 | 48871.0587
Камешково
55 | Владимирская область | Ремонт а/д ул. Свердлова (от д.№1 до д.№19) | местного значения | 1.007 | 10.2102 | ООО "ДОР-ТЕХ" | 07.12.2021, № 0128200000121006872_ 58768 | 2022-04-01 | 2022-09-01 | Объект сдан | 2022-09-12 | 21038.5824 | 21038.5824 | 100 | 21038.5824 |  | 16830.8659 | 4207.7165
Итого, км: |  |  |  | 1.007 | 10.2102 | - | - | - | - | - |  | 21038.5824 | 21038.5824 | - | 21038.5824 | 0 | 16830.8659 | 4207.7165
ОБЪЕКТЫ НА ЭКОНОМИЮ
56 | Владимирская область | Обустройство ул. Свердлова: -устройство свефорного объекта - устройство тротуаров | местного значения | - | - | ООО "ДОРЗНАК КОВРОВ" | 23.05.2022, №18 | 2022-05-23 | 2022-09-01 | Объект сдан | 2022-05-31 | 431.326 | 431.326 | 100 | 431.326 |  | 345.0608 | 86.2652
[6 empty] | ООО "ДОРЗНАК КОВРОВ" | 23.05.2022, №19 | 2022-05-23 | 2022-09-01 |  | 2022-05-31 | 581.918 | 581.918 | 100 | 581.918 |  | 465.5344 | 116.3836
[6 empty] | Механцев Александр Сергеевич | №1; №2;№3;№4 №5;№6,№7, от 30.09.2022 | 2022-09-30 | 2022-10-21 | Объект сдан | 2022-10-21 | 2948.1736 | 2948.1736 | 100 | 2948.1736 |  | 2358.5389 | 589.6347
[6 empty] | МКРТЧЯН РАФФИ МКРТИЧОВИЧ | №125, от 30.09.2022 | 2022-09-30 | 2022-10-21
Итого по г. Камешково, км: |  |  |  | 1.007 | 10.2102 | - | - | - | - | - | - | 25000 | 25000 | - | 25000 | 0 | 20000 | 5000
Судогда
57 | Владимирская область | Ремонт а/д ул. Буденного в г. Судогда | местного значения | 1.192 | 8.932 | ООО "ВЛАДСК" | 17.12.2021 №0128200000121007857_133366 | 2022-05-11 | 2022-07-01 | Объект сдан | 2022-07-01 | 14245.332 | 14245.332 | 100 | 14245.332 |  | 11259.9822 | 2985.3498
58 | Владимирская область | Ремонт а/д ул.Коммунистическая в г. Судогда | местного значения | 0.262 | 3.641 | ООО "ВЛАДСК" | 13.12.2021 № 0128200000121007267_133366 | 2022-05-11 | 2022-07-01 | Объект сдан | 2022-07-25 | 10908.3792 | 10908.3792 | 100 | 10908.3792 |  | 8740.0178 | 2168.3614
Итого по г.Судогда, км: |  |  |  | 1.454 | 12.573 | - | - | - | - | - | - | 25153.7112 | 25153.7112 | - | 25153.7112 | 0 | 20000 | 5153.7112
Суздаль | [18 empty] | - | -
59 | Владимирская область | Ремонт а/д ул. Ленина (от д. 65 до д. 152 ) | местного значения | 1.252 | 16.408 | ООО "СК "ТРАССА" | 11.10.2021, №0128200000121005739 | 2021-10-12 | 2022-08-01 | Объект сдан | 2022-07-26 | 20884.5586 | 20884.5586 | 100 | 20884.5586 |  | 16707.6469 | 4176.9117
Итого, км: |  |  |  | 1.252 | 16.408 | - | - | - | - | - | - | 20884.5586 | 20884.5586 | - | 20884.5586 | 0 | 16707.6469 | 4176.9117
ОБЪЕКТЫ НА ЭКОНОМИЮ | [13 empty] | -
60 | Владимирская область | Обустройство дороги ул. Ленина (от д. 65 ул. Ленина до перекрестка улиц Гоголя, Профсоюзная, Ленина) | местного значения | - | - | ООО "ДОРЗНАК МОСКВА" | 26.05.2022, №0128300011322000023 | 2022-05-26 | 2022-09-01 | Объект сдан | 2022-08-31 | 4082.9809 | 4082.9809 | 100 | 4082.9809 |  | 3266.3847 | 816.5962
Итого по г.Суздаль, км: |  |  |  | 1.252 | 16.408 | - | - | - | - | - | - | 24967.5396 | 24967.5396 |  | 24967.5396 | 0 | 19974.0316 | 4993.5079
Юрьев-Польский | [18 empty] | - | -
61 | Владимирская область | Ремонт а/д ул.Артиллерийская (от ул.Покровская до ул.Заводская) | местного значения | 0.372 | 3.05 | ГУП "ДСУ-3" | 27.09.2021, №0128200000121005536 | 2022-05-10 | 2022-07-31 | Объект сдан | 2022-08-31 | 7963.742 | 7963.742 | 100 | 7963.742 |  | 5887.3286 | 2076.4134
62 | Владимирская область | Ремонт а/д ул.Заводская (от ул.Артиллерийская до ул.Свободы) | местного значения | 0.371 | 2.51 | ГУП "ДСУ-3" |  |  |  | Объект сдан | 2022-08-31 | 5310.42 | 5310.42 | 100 | 5310.42 |  | 3925.8162 | 1384.6037
63 | Владимирская область | Ремонт а/д ул.Свободы (от ул.Заводская до пер.Вокзальный) | местного значения | 1.165 | 7.64 | ГУП "ДСУ-3" |  |  |  | Объект сдан | 2022-08-31 | 13779.6768 | 13779.6768 | 100 | 13779.6768 |  | 10186.8551 | 3592.8217
Итого по г. Юрьев-Польский, км: |  |  |  | 1.908 | 13.2 | - | - | - | - | - | - | 27053.8388 | 27053.8388 | - | 27053.8388 | 0 | 20000 | 7053.8388
Радужный | [18 empty] | - | -
64 | Владимирская область | Ремонт а/д межквартальной полосы от перекрестка у жилого дома № 22 3 квартала до перекрестка у жилого дома № 1 3 квартала | местного значения | 0.491 | 7.593 | ООО "СК "ТРАССА" | 04.10.2021, №108 | 2022-05-03 | 2022-08-15 | Объект сдан | 2022-09-12 | 8662.675 | 8662.675 | 100 | 8662.675 |  | 6000 | 2662.675
Итого по г. Радужный, км: |  |  |  | 0.491 | 7.593 | - | - | - | - | - | - | 8662.675 | 8662.675 | - | 8662.675 | 0 | 6000 | 2662.675
Лакинск | [18 empty] | - | -
65 | Владимирская область | Ремонт а/д ул. Текстильщиков (от д.1а по ул. Текстильщиков до пересечения с ул. Горького) | местного значения | 0.275 | 2.348 | ООО "ВЛАДАВТОДОР" | 18.10.2021, №29 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | Объект сдан | 2022-08-24 | 3509.7373 | 3509.7373 | 100 | 3509.7373 |  | 2632.303 | 877.4343
Итого, км: |  |  |  | 0.275 | 2.348 | - | - | - | - | - |  | 3509.7373 | 3509.7373 | - | 3509.7373 | 0 | 2632.303 | 877.4343
ОБЪЕКТЫ НА ЭКОНОМИЮ
66 | Владимирская область | Ремонт а/д ул. 10 Октября (от пересечения с ул. Горького до д.6) | местного значения | 0.048 | 0.291 | ГУП "ДСУ-3" | 11.10.2022, №40 | 2022-10-11 | 2022-12-31 | Объект сдан | 2022-10-31 | 490.2627 | 490.2627 | 100 | 490.2627 |  | 367.697 | 122.5657
Итого по г. Лакинск, км: |  |  |  | 0.323 | 2.639 | - | - | - | - | - | - | 4000 | 4000 |  | 4000 | 0 | 3000 | 1000
Ставрово | [18 empty] | - | -
67 | Владимирская область | Ремонт а/д ул. Советская (от 0+000 до 0+400) | местного значения | 0.455 | 3.139 | ООО "ВЛАДАВТОДОР" | 30.08.2021, №0128300000721000008_60626 | 2022-05-15 | 2022-06-30 | Объект сдан | 2022-06-21 | 4000 | 4000 | 100 | 4000 |  | 3000 | 1000 | - | -
Итого по п.Ставрово, км: |  |  |  | 0.455 | 3.139 | - | - | - | - | - | - | 4000 | 4000 | - | 4000 | 0 | 3000 | 1000
Собинка | [18 empty] | - | -
68 | Владимирская область | Ремонт а/д ул. Чайковского (от пересечения с ул. Димитрова до д.8 ул. Чайковского ) | местного значения | 0.43 | 4.925 | ООО "СК "ТРАССА" | 11.10.2021, № 21005832 | 2021-10-12 | 2022-09-01 | Объект сдан | 2022-08-23 | 17959.8095 | 17959.8095 | 100 | 17959.8095 |  | 14000 | 3959.8095
Итого по г.Собинка, км: |  |  |  | 0.43 | 4.925 | - | - | - | - | - | - | 17959.8095 | 17959.8095 | 100 | 17959.8095 | 0 | 14000 | 3959.8095
ИТОГО по а/д местного значения, км: |  |  |  | 19.5815 | 220.7782 | - | - | - | - | - |  | 386797.5738 | 381152.8673 | 98.5407 | 381152.8673 | 0 | 301458.2662 | 79694.6011
ВСЕГО по а/д регионального и местного значения: |  |  |  | 135.3365 | 1060.8192 | - | - | - | - | - |  | 1814853.1559 | 1809208.4495 | 99.689 | 1809208.4495 | 388638.9 | 1340874.9484 | 79694.6011
Распоряжения Правительства РФ от 11.09.2020 г. №2322-р
69 | Владимирская область | Строительство автомобильной дороги "Рпенский проезд" в г.Владимире | местного значения | 2.117 | 35 | ГУП "ДСУ-3" | 18.11.2020 № 7-2020 | 2020-11-19 | 2023-04-19 | Работы ведутся | 2023 | 610304.6 | 610304.6 | 100 | 610304.6 | 604201.5 | 6103.1 | 0 | 1220609.2
[12 empty] | 238098 | 238098 | 100 | 238098 | 238098 | 0 | 0
[6 empty] | ИТОГО по "Рпенскому проезду" : | [5 empty] | 848402.6 | 848402.6 | 100 | 848402.6 | 842299.5 | 6103.1 | 0
ИТОГО по БКД: |  | по автомобильным дорогам, км |  | 135.3365 | 1060.8192 | - | - | - | - | - | - | 2663255.7559 | 2657611.0495 | 99.7881 | 2657611.0495 | 1230938.4 | 1346978.0484 | 79694.6011
|  | по мостам, пог.м. |  | 106.7 | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | остаток | 32.4607 |  |  |  | 0 | 0.0003 | 6e-05
[11 empty] | Общее финансир-е | 2663288.2167 |  |  |  | 1230938.4 | 1351548.9932 | 80830.0345
[6 empty] | ФБ | ОБ | МБ | [12 empty] | остаток
[6 empty] | 842299.5 | 6103.1 |  | 848402.6 | Рпенский проезд |  | 588362.94 | 610304.6 |  | 610304.6 | 848402600 | 6103.1 | 0 |  |  | 260039.66
[6 empty] | 388638.9 | 1029611.8833 |  | 1418250.7833 | ГБУ "Владупрадор" |  | 1428055.5822 | 1428055.5822 | - | 1428055.5822 | 388638.9 | 1039416.6822 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 200000 | 50000 | 250000 | Владимир |  | 249999.9997 | 244355.2932 | - | 210844.5561 | 0 | 168675.6449 | 42168.9112 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.00024 | 6e-05
[7 empty] | 20000 | 5000 | 25000 | Камешково |  | 25000 | 21038.5824 | - | 21038.5824 | 0 | 16830.8659 | 4207.7165 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 20000 | 5153.7112 | 25153.7112 | Судогда |  | 25153.7112 | 25153.7112 | - | 25153.7112 | 0 | 20000 | 5153.7112 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 20000 | 5000 | 25000 | Суздаль |  | 24967.5396 | 20884.5586 | - | 20884.5586 | 0 | 16707.6469 | 4176.9117 | 0 | 0 | 32.4604 | 25.9684 | 6.4921
[7 empty] | 20000 | 7053.8388 | 26600 | Юрьев-Польский |  | 27053.8388 | 27053.8388 | - | 27053.8388 | 0 | 20000 | 7053.8388 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6000 | 2662.675 | 8662.675 | Радужный |  | 8662.675 | 8662.675 | - | 8662.675 | 0 | 6000 | 2662.675 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3000 | 1000 | 4000 | Лакинск |  | 3509.7373 | 3509.7373 | - | 3509.7373 | 0 | 2632.303 | 877.4343 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3000 | 1000 | 4000 | Ставрово |  | 4000 | 4000 | - | 4000 | 0 | 3000 | 1000 | - | - | 0
[7 empty] | 14000 | 3959.8095 | 17500 | Собинка |  | 17959.8095 | 17959.8095 | - | 17959.8095 | 0 | 14000 | 3959.8095 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 306000 | 80830.0345 | 385916.3862 | - | [10 empty] | 260072.1207 | 25.9686 | 6.4921
[6 empty] | Общее финансирование БКД: |  |  | 2652569.7695 | -

## РП БД
Информация о ходе выполнения работ БДД 2022 (ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.09.2022)
№ п/п | Наименование результата (мероприятия) | Исполнитель | Контракт (дата, №) | Примечание | Срок реализации |  | Объем выделенных средств, (ЛБО), тыс.руб. | Статус мероприятия | Объем фактически выполненных работ, тыс. руб. |  | Кассовое освоение*, % | Кассовые расходы на отчетную дату (тыс.руб.) |  |  |  | Отставание от календарного графика, тыс. руб. | Причины отставания (при наличии)
[5 empty] | Дата начала работ | Дата окончания работ |  | (Результат не реализуется / Результат реализуется/ Результат выполнен ) | Стоимость работ по результату | За период реализации |  | всего | ФБ | БС | МБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21
1 | Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, | Департамент здравоохранения | гражданско-правовой договор от 21.07.2022, №56/22 сумма 6782,9 тыс.руб. | Предусмотрен объем финансирования в размере 10000,0 тыс.рублей для приобретения 2-х автомобилей скорой медицинской помощи класса "С". Ввиду удорожания закупаемой техники Департаментом здравоохранения принято решение о приобретении 1 автомобиля скорой медицинской помощи. Средства переведены приобретателю техники – ССМП г.Владимира. 21.07.2022 приобретателем заключен гражданско-правовой договор №56/22 на сумму 6 872,9 тыс.руб. на поставку автомобиля. Оставшиеся средства направлены Департаментом здравоохранения на приобретение медицинского оборудования (см. ниже): | 2022-07-21 | 2022-10-13 | 10000 | договор заключен | 6782.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | контракт №221 от 12.09.2022 сумма 555,83 тыс.руб. | закупка ГБУЗ ВО Городская клиническая больница СМП г.Владимира"электрохирургического аппарата | 2022-09-12 | 2023-01-24 |  | контракт заключен | 555.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | контракт №205 от 05.08.2022 сумма 2445,0 тыс.руб. | Закупка ГБУЗ ВО " Городская клиническая больница СМП г.Владимира"портативногоУЗИ аппарата с системой навигации для выполнения регионарной анестезии,... в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" | 2022-08-05 | 2022-09-04 |  | контракт исполнен | 2445 | 2445 | 100 | 2445 | 0 | 2445 | 0
|  |  | договор поставки №20711 от 04.10.2022 на сумму 120,9 тыс.руб. | Поставка отсасывателя медицинского "Armed" 3-х шт. ООО "НВПЛ "ЛИАНА" для ГБУЗ ВО " Городская клиническая больница СМП г.Владимира" | 2022-10-04 | 2022-10-25 |  | договор заключен | 120.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. , | Департамент образования и молодежной политики | заключены прямые договора на приобретение призов, грамот, подарков | При объеме финансирования из областного бюджета 28,0 тыс.руб. средства запланированы на финансирование проведения 2-х мероприятий: - областного смотра-конкурса «Безопасное колесо»; - областного конкурса на лучшую общеобразовательную школу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма . Исполнение запланировано в IV квартале т.г. | 2022-05-30 | 2022-11-30 | 28,0 | Результат реализуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, док | Департамент образования и молодежной политики | заключены прямые договора муниципальными учреждениями образования на поставку | Общий объем средств 1338,4 тыс.рублей (1100,0 тыс. руб средства областного бюджета и 238,4 тыс.руб. - средства местных бюджетов) направлены на приобретение оборудования для детских автогородков 7 МО области. 1100 тыс.руб. субсидии областного бюджета органам местного самоуправления г.Владимир, Ковровский , Муромский, Вязниковский, Собинский, Суздальский, Юрьев-Польский районы. По состоянию на 30.09.2022 заключены договоры с единственным поставщиком и поставлено оборудование автогородков для 6 МО: г.Ковров, о.Муром, Собинский, Суздальский, Юрьев Польский и Вязниковский районы. МО г.Владимир заключены договора и производится поэтапная (до конца года) закупка МТР дл я обеспечения деятельности детского автогородка на баде ЮАШ г.Владимира. Общий объем освоенных средств (касса) по результату - 1198,12 тыс.руб., в том числе средств областного бюджета - 989,79 тыс.руб; - местных бюджетов - 208,33 тыс. руб | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 1338.4 | Результат реализуется | 1338.4 | 1198.12 | 89.5188 | 1198.12 | 0 | 989.79 | 208.33
4 | Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянения веществ, док. | Департамент здравоохранения | 01.06.2022 № 0128200000122002318 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" осуществляет медицинского оборудования (Газовый хроматограф ИВД, полуавтоматический), ввод в эксплуатацию, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское оборудование. | 2022-06-01 | 2022-10-20 | 1009.7 | Результат реализуется | 10298.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления, док. | Департамент образования и молодежной политики | контракт №2 от 04.05.2022 на 1700,0 руб. | Оказание услуг МАУ Собинского р-а спортивно-оздоровительным центром "Тонус" по проведению областной профильной смены "Юные инспектора дорожного движения" | 2022-05-04 | 2022-08-12 | 1700,0 | Результат исполнен | 1700 | 1700 | 100 | 1700,0 | 0 | 1700 | 0
6 | Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах, док. | Департамент образования и молодежной политики, Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области |  | без средств. УГИБДД Владимирской области разработаны и переданы органам образования рекомендации о проведении собраний с родителями на тему обучения детей правилам безопасности дорожного движения. Департаментом образования доведены рекомендации о проведении собраний с родителями до муниципальных органов управления в сфере образования. Отчеты об осуществлении запланированных мероприятий будут предоставлены в срок до 30.12.2022г. Риски недостижения результата в 2022 году отсутствуют | 2022-04-20 | 2022-10-25 | 0 | Результат исполнен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | [5 empty] | 14076.1 |  | 23241.1488 | 5343.12 |  |  | 0 | 5134.79 | 208.33
Примечание. 1. При запланированном объеме финансирования Департаментом здравоохранения (ДЗ) 2-х результатов: приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класса "С" (10 000 тыс.руб.) и закупке хроматографов (1009,7 тыс.руб.), распорядителем средств (ДЗ) принято решение об использовании остатка средств от закупки 1 автомобиля на приобретении дополнительного медицинского оборудования (строки 7,8,9) и выделения дополнительных средств (вне рамок регионального проекта) для приобретения более дорогой модификации хроматографа, в отличие от запланированной ранее. В данной связи запланированный региональным проектом объем средств в 14076,1 тыс. рублей превышает указанную с столбце "J" итоговую стоимость работ по результатам РП. 2. Данные предоставлены по итогам финансовой деятельности Департаментов здравоохранения и образования (являющимися главными распорядителями бюджетных средств регионального проекта) в рамках ежемесячного отчета для занесения в систему ГИИС "Электронный бюджет" по состоянию на 30.09.2022. Ввиду отсутствия возможности отслеживания Департаментом транспорта и дорожного хозяйства результатов финансово-хозяйственной деятельности ГРБС ДЗ и ДО, предоставление корректной информации об их деятальности в еженедельном режиме не представляется возможным.
.

## РП ОМРДХ
Адрес объекта | Тип работ | Примечание | Объем финансирования, тыс. рублей | в т.ч. |  |  | Разработана конкурсная документация |  | Утверждена конкурсная документация |  | Конкурсная документация размещена (ссылка) |  | Торги (состоялись/не состоялись) |  |  | Контракт подписан |  | Ссылка на госзакупки | Поставщик/ подрядчик | Срок исполнения контракта | % контрактации | Дата приема работ (акт выполненных работ) |  | Оплата
|  |  |  | ФБ | ОБ | МО | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Дата (ДД.ММ.ГГГГ) | Сумма, тыс. рублей | Экономия, тыс. рублей | Реквизиты | Сумма, тыс. рублей | [6 empty] | Дата (ДД.ММ.ГГГГ) | Сумма, тыс. рублей
Установка автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах Владимирской области | Установка | - | 42796.8375 | - | 42796.8375 | - | 2020-08-20 | 2020-01-15 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-30 | 2020-08-27 | 2020-11-20 | 44982.425 | 0 | № 19/22 от 11.12.2020 | 42796.8375 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2332909487220000024 | ООО «СМАРТ-ГРУПП» | Плановый срок: 20.05.2022 | 100 | 42796.8375 | Акт б/н от 14.07.22, экспертное заключение б/н от 06.07.22 | 2022-08-05 | 42796.8375
Установка автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах Владимирской области | Установка | - | 43540.875 | - | 43540.875 | - | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-04-15 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 44887.5 | 1346.62 | №3-22 от 16.05.2022 | 43540.875 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0128200000122000330 | ООО "РУСОПЕРАТОР" ИНН 5836688678 | 02/08/2022 | 100 | 43540.875 | Акт б/н от 29.08.2022 | 2022-09-06 | 43540.875
Проектирование автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств | Проектирование | - | 590 | ФБ: -; ОБ: 590; МО: -; План: Заключен контракт с единственным поставщиком |  |  |  | 56/22 от 14.09.2022 | 590 | - | ООО "Телеком СП" | 2022-12-31 | 100
|  |  | 86927.7125 | ФБ: 0; ОБ: 86927.7125; МО: 0 |  | 89869.925 | 1346.62 |  | 86337.7125 | [7 empty] | 86337.7125
[17 empty] | 99.32% | [7 empty] | 99.32%

## Лист1
339380483.3
19879570.92 | 101814144.99
24840988.72
23958165.96
46795877.82
7544400.14
9223009.37
1135786.2
15395345.73
30551603.98 |  |  | 141777
21348732.97
7337526.96
22760184.74
309089.8
231080283.31
339238706.3
6344278